# 2026 秋冬系列人像样片拍摄策划书

沐野服饰（示例）  ·  上海  ·  拍摄日期 2026 年 10 月 17 日  ·  版本 V1.0

# 1  项目概览

| 项目信息 | 内容 | 项目信息 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2026 秋冬系列人像样片 | 品牌 / 客户 | 沐野服饰（示例） |
| 拍摄类型 | 服装品牌人像样片 | 成片用途 | 天猫详情页、小红书图文、朋友圈广告 |
| 拍摄日期 | 2026 年 10 月 17 日（周六） | 拍摄时长 | 08:30 - 17:30，共 9 小时（含午餐 1 小时） |
| 拍摄地点 | 上海 武康路街区 + 拾光影棚 A 棚 | 交付数量 | 精修 24 张 + 花絮 15 张 |
| 项目负责人 | 摄影 陈默 / 统筹 林岚（示例） | 预算总额 | 人民币 18,600 元 |

本次拍摄为沐野 2026 秋冬系列产出 24 张主图与场景样片，用于详情页首屏、小红书图文和朋友圈广告三条投放线。整体走“日常可穿、松弛真实”的方向，用半天外景加半天影棚的方式，既拿到有生活感的街头画面，也拿到背景干净、能看清面料与版型的商图，一次拍摄覆盖投放和上架两种需求。

# 2  创意方向

## 2.1  目标人群与投放场景

投放面向 25 至 32 岁的一线与新一线城市女性，她们在详情页看版型和面料，在小红书看穿搭场景。因此成片需要同时提供两类画面：一类背景干净、服装细节清晰，用于详情页和上架；一类有真实生活场景，用于社交平台种草。画面里的人物状态偏松弛自然，不做夸张情绪和强造型感。

## 2.2  画面基调

整体色调是秋日暖调，低饱和、轻微胶片感，保留皮肤和面料的真实质感。光线以柔和的自然光为主，外景用反光板压低光比，影棚避免大面积硬光和过曝高光。构图以中景和全身为主，人物在画面中保留环境信息，不做过度裁切的紧凑特写，只有面料和配饰细节使用特写。

## 2.3  视觉参考

以下三张参考图分别对应色调、人物状态和场景构图，拍摄时以实景光线为准做调整。拍摄清单中的“参考”列对应此处编号。

| R1 色调与影调参考 （例图位） | R2 人物状态参考 （例图位） | R3 场景与构图参考 （例图位） |
| --- | --- | --- |

图 1  视觉参考图位（R1 / R2 / R3，可直接粘贴图片；拍摄清单的参考列对应此处编号）

# 3  拍摄清单

共 10 组画面、约 27 个可用镜头，用于筛选出 24 张精修。清单按现场执行顺序排列，实际拍摄中可根据光线和模特状态微调先后。

| 序号 | 画面内容 | 景别 | 机位与角度 | 人物 / 道具 | 参考 | 张数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街角行走回眸，大衣下摆自然扬起 | 全身 | 平视，跟拍 | 模特 A / 大衣、托特包 | R2 | 3 |
| 2 | 咖啡店门口落座，手捧热饮看向画外 | 中景 | 平视略低 | 模特 A / 咖啡杯、围巾 | R1 | 3 |
| 3 | 橱窗玻璃前的侧脸与倒影 | 近景 | 平视，借反光 | 模特 A | R3 | 2 |
| 4 | 落叶街道远景，人物小而突出环境 | 全景 | 远机位，长焦 | 模特 A | R3 | 2 |
| 5 | 影棚素背景半身，展示针织纹理 | 半身 | 平视，85mm | 模特 B / 针织衫 | R1 | 4 |
| 6 | 影棚坐姿全身，展示裤型与鞋 | 全身 | 平视略低 | 模特 B / 西装裤、乐福鞋 | R2 | 3 |
| 7 | 双人同框，前后错落站立 | 中景 | 平视 | 模特 A + B | R2 | 3 |
| 8 | 手部与配饰特写 | 特写 | 平视，微距 | 模特 A / 戒指、手表 | R1 | 2 |
| 9 | 面料细节与走线特写 | 特写 | 平视，柔光 | 服装局部 | R1 | 2 |
| 10 | 收工前的松弛花絮抓拍 | 中景 | 平视，抓拍 | 模特 A + B | — | 3 |

表 1  拍摄清单（按现场执行顺序排列，可据实际进度调整）

# 4  布光方案

## 4.1  布光思路

外景统一以自然光作主光，不追求整体提亮，只在暗部用反光板和柔光布把光比控制在一档半以内，避免中午顶光在眼眶和鼻下形成硬阴影。影棚采用四灯方案：主光用八角柔光箱压出柔和的明暗过渡，辅灯通过大面积反光板补面部和服装暗部，发丝灯勾出肩线，背景灯把背景纸提亮一档，让深色服装与背景分离。整体光比控制在 1:2 左右，保留一定的立体感。

## 4.2  灯位清单

| 编号 | 灯具 | 功率 | 附件 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 影棚主灯 | 600W | 120cm 八角柔光箱 | 模特正面 45 度，高 2.1 m，距离 1.8 m | 主光，决定面部与服装的明暗过渡 |
| B | 影棚辅灯 | 400W | 白色反光板 1.2 m × 2 m | 模特侧前方 30 度，高度 1.4 m | 补面部与服装暗部，控制光比在 1:2 |
| C | 影棚发丝灯 | 300W | 标准罩 + 蜂巢 | 模特背后 45 度，高 2.3 m | 勾出肩线与发丝轮廓，区分人物与背景 |
| D | 影棚背景灯 | 300W | 柔光布 | 背景纸前方 1.5 m，朝向背景 | 提亮背景一档，避免深色服装糊在背景上 |
| E | 外景补光 | 自然光 | 折叠反光板 + 柔光布 | 模特侧前方 45 度，随阳光方向调整 | 补面部暗部，压掉顶光硬阴影 |

## 4.3  布光图

布光图按影棚俯视绘制，标注灯具编号（A 至 D）、相机机位和模特站位。外景场景单独标注反光板与柔光布的位置和朝向，方便现场快速摆放。

布光图占位 （俯视灯位图，建议宽度 15 cm、高度 7 cm，可直接粘贴图片）

图 2  布光图（俯视灯位图，建议宽度 15 cm，可直接粘贴图片）

# 5  场景与场地

外景与影棚各占半天，中间留出一小时午餐和转场时间。外景需提前报备并避开周末中午的客流高峰。

| 场景 | 位置 | 计划时段 | 光线条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外景一 武康路街区 | 徐汇区武康路沿线 | 09:00 - 11:00 | 东侧建筑遮挡，上午侧光为主 | 人行道拍摄注意通行，需提前报备 |
| 外景二 咖啡店门口 | 武康路 XX 号 | 11:00 - 12:00 | 接近正午顶光，需柔光布 | 已与店家沟通，消费入场 |
| 影棚 素背景 | 拾光影棚 A 棚 | 13:30 - 17:00 | 全人工光，可完全控光 | 白背景纸与灰蓝背景纸各一组 |

# 6  造型 服装 道具

| 品类 | 内容 | 数量 | 准备人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服装 | 秋冬大衣、针织衫、西装裤、半裙、围巾等 | 12 套 | 造型 苏芮 |
| 鞋包配饰 | 短靴、乐福鞋、托特包、腰带、戒指、手表 | 各 2 至 3 件 | 造型 苏芮 |
| 妆发 | 清透底妆配低盘发、松散发丝两组造型 | 2 组 | 妆发 小满 |
| 道具 | 咖啡杯、报纸、干花、藤编篮、香薰 | 若干 | 统筹 林岚 |
| 现场保障 | 衣架、粘毛器、蒸汽熨斗、针线包、饮用水 | 若干 | 统筹 林岚 |

# 7  拍摄流程

| 时间 | 环节 | 内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 - 09:00 | 集合与准备 | 器材清点、服装核对、妆发开始 | 林岚 / 小满 | 影棚集合，统一出发 |
| 09:00 - 11:00 | 外景一 | 街区行走、落座回眸等镜头 | 陈默 | 自然光，反光板补光 |
| 11:00 - 12:00 | 外景二 | 咖啡店门口与橱窗反光镜头 | 陈默 | 控制路人入镜 |
| 12:00 - 13:00 | 午餐与转场 | 午餐结束后转场至影棚 | 林岚 | 13:30 前完成布置 |
| 13:00 - 13:30 | 影棚布置 | 背景纸铺设、灯位搭建与试光 | 陈默 / 阿哲 | 按 4.2 灯位清单执行 |
| 13:30 - 15:00 | 影棚一 | 素背景半身与全身，展示针织与裤型 | 陈默 | 两组背景纸 |
| 15:00 - 16:00 | 影棚二 | 双人同框与配饰特写 | 陈默 | 注意换装衔接 |
| 16:00 - 17:00 | 补拍与花絮 | 细节特写、花絮抓拍与现场回看 | 陈默 / 林岚 | 现场确认可用画面 |
| 17:00 - 17:30 | 收工 | 器材清点、素材当日双备份 | 林岚 | 卡在终稿交付前不格式化 |

# 8  人员分工

| 角色 | 姓名 | 职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄影 | 陈默 | 画面把控、机位与布光、现场回看 | 138-XXXX-XXXX |
| 统筹 | 林岚 | 时间节奏、客户沟通、场地与道具 | 139-XXXX-XXXX |
| 造型 | 苏芮 | 服装搭配、现场换装与整理 | 137-XXXX-XXXX |
| 妆发 | 小满 | 两组妆发造型、现场补妆 | 136-XXXX-XXXX |
| 灯光助理 | 阿哲 | 灯位搭建、反光板与柔光布 | 135-XXXX-XXXX |
| 模特 | 待定 | 模特 A 与模特 B，由经纪公司提供 | 经纪公司对接 |

# 9  器材清单

| 类别 | 器材 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机身 | 索尼 A7M5、备用机身 A7M4 | 2 台 | 全程双机身 |
| 镜头 | 35mm F1.4、85mm F1.4、70-200mm F2.8 | 3 支 | 外景用长焦，影棚用定焦 |
| 灯光 | 600W 主灯、400W 辅灯、300W 灯 ×2 | 4 台 | 详见表 4.2 灯位清单 |
| 灯光附件 | 八角柔光箱、标准罩、蜂巢、反光板、柔光布 | 全套 | 外景注意配重 |
| 存储 | 128G 存储卡 ×4、移动固态硬盘 ×2 | 6 件 | 当日双备份 |
| 其他 | 三脚架、C 架、沙袋、测光表、备用电池 | 全套 | 电池按 3 倍用量准备 |

# 10  交付标准与后期

交付分三批：T+3 交出全部素材供选片，T+7 交出首版精修，T+12 交付终稿。每批交付后预留一次集中修改，超出范围的调整按张计费。

| 交付物 | 规格 | 数量 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选片草稿 | JPG 预览，带序号，长边 2000px | 全部素材（约 300 张） | T+3（10 月 20 日） |
| 精修成片 | JPG + TIFF，长边 4000px，sRGB | 24 张 | T+7（10 月 24 日） |
| 花絮图 | JPG，长边 2000px | 15 张 | T+7（10 月 24 日） |
| 终稿交付 | 网盘链接 + 移动硬盘 | 全套文件 | T+12（10 月 29 日） |

# 11  预算

| 费用项 | 明细 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 摄影服务费 | 策划、拍摄、选片与调色，含 24 张精修 | 8,000 |
| 模特费 | 模特 A 与 B 各 4 小时 | 3,600 |
| 造型与妆发 | 造型师与妆发师各半日 | 2,400 |
| 场地费 | 拾光影棚 A 棚 4 小时 | 1,600 |
| 器材租赁 | 灯光与长焦镜头补充 | 1,200 |
| 交通与餐饮 | 外景用车、午餐与饮品 | 900 |
| 道具采买 | 干花、咖啡杯、配饰补采 | 600 |
| 后期追加预留 | 超出 24 张部分按 150 元每张预留 | 300 |
| 合计 | — | 18,600 |

以上为本次拍摄的总预算，已包含约 6% 的机动空间。场地与模特如由客户自行提供，对应费用从总额中扣除；最终按实际发生项结算。

# 12  风险与预案

| 风险 | 影响 | 预案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拍摄日降雨 | 外景无法执行，画面数量不足 | 提前 48 小时看天气，改期或改为全天影棚，外景镜头另行补拍 | 林岚 |
| 外景人流过大 | 路人入镜，进度被拖慢 | 备选支路与巷口，用长焦压缩画面，必要时提前到早晨拍摄 | 陈默 |
| 模特临时缺席 | 可拍画面数量不足 | 提前与经纪公司确认备选模特，或改为单人加道具补位 | 林岚 |
| 样衣不合身 | 现场返工，影响进度 | 拍摄前一天完成试装，现场备夹子与别针应急 | 苏芮 |
| 素材安全问题 | 数据丢失导致重拍 | 当日双硬盘备份，存储卡直到终稿交付前不格式化 | 林岚 |

# 13  确认与签署

本策划书经双方确认后作为拍摄执行依据。现场如遇天气或场地变化，在保证交付数量与画面的前提下由双方现场沟通调整，涉及交付范围或预算的变更另行书面确认。

| 确认事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 委托方确认 | 签字： 日期： |
| 拍摄方确认 | 签字： 日期： |
| 备注 | 其他需要现场说明的事项： |